## Plan1
|  |  |  | AGOSTO | [18 empty] | SETEMBRO | [29 empty] | OUTUBRO
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Campus Paranavaí | [10 empty] | 1. Formatar Planilha [DTIC] - Já enviada ao Campus
1.a. Corrigir Planilha [Unidade] - 3 dias - 13/08 a 17/08
2. Confirmar Planilha [Unidade] - 3 dias - 13/08 a 17/08
3. Migração de Dados para Base de Testes (Espelhamento) [SIG Software] - até 7 dias - 18/08 a 26/08
4. Confirmar Dados Migrados [Unidade] - 5 dias 27/08 – 03/09
4.a. Corrigir Planilha [Unidade] - dias 27/08 - 03/09
5. Migração de Dados para Base de Produção [SIG Software] - até 7 dias 04/09 – 14/09
Reitoria | 1. Formatar Planilha [DTIC] - 3 dias - 10/08 – 12/08
1.a. Corrigir Planilha [Unidade] - 3 dias - 13/08 a 17/08
2. Confirmar Planilha [Unidade] - 3 dias - 13/08 a 17/08
3. Migração de Dados para Base de Testes (Espelhamento) [SIG Software] - até 7 dias - 18/08 a 26/08
4. Confirmar Dados Migrados [Unidade] - 5 dias 27/08 – 03/09
4.a. Corrigir Planilha [Unidade] - dias 27/08 - 03/09
5. Migração de Dados para Base de Produção [SIG Software] - até 7 dias 04/09 – 14/09
Campus Cascavel |  |  |  | 1. Formatar Planilha [DTIC] - 3 dias – 13/08 - 17/08
1.a. Corrigir Planilha [Unidade] - 3 dias - 18/08 - 20/08
2. Confirmar Planilha [Unidade] - 3 dias - 18/08 - 20/08
3. Migração de dados para Base de Testes (Espelhamento) [SIG Software] - até 7 dias 21/08 - 31/08
4. Confirmar Dados Migrados [Unidade] - 5 dias 01/09 – 09/09
4.a. Corrigir Planilha [Unidade] - 5 dias 01/09 - 09/09
5. Migração de Dados para Base de Produção [SIG Software] - até 7 dias 10/09 – 18/09
Campus Campo Largo | [8 empty] | 1. Formatar Planilha [DTIC] - 3 dias – 18/08 - 20/08
1.a. Corrigir Planilha [Unidade] - 3 dias - 21/08 - 25/08
2. Confirmar Planilha [Unidade] - 3 dias - 21/08 - 25/08
3. Migração de dados para Base de Testes (Espelhamento) [SIG Software] - até 7 dias 26/08 – 03/09
4. Confirmar Dados Migrados [Unidade] - 5 dias 04/09 – 14/09
4.a. Corrigir Planilha [Unidade] - 5 dias 04/09 - 14/09
5. Migração de Dados para Base de Produção [SIG Software] - até 7 dias 15/09 – 23/09
Campus Curitiba | [11 empty] | 1. Formatar Planilha [DTIC] - 3 dias – 21/08 - 25/08
1.a. Corrigir Planilha [Unidade] - 3 dias - 26/08 - 31/08
2. Confirmar Planilha [Unidade] - 3 dias - 26/08 - 31/08
3. Migração de dados para Base de Testes (Espelhamento) [SIG Software] - até 7 dias 01/09 – 09/09
4. Confirmar Dados Migrados [Unidade] - 5 dias 10/09 – 16/09
4.a. Corrigir Planilha [Unidade] - 5 dias 10/09 - 16/09
5. Migração de Dados para Base de Produção [SIG Software] - até 7 dias 17/09 – 25/09
Campus Telêmaco Borba | [16 empty] | 1. Formatar Planilha [DTIC] - 3 dias – 26/08 - 28/08
1.a. Corrigir Planilha [Unidade] - 3 dias - 31/08 – 02/09
2. Confirmar Planilha [Unidade] - 3 dias - 31/08 – 02/09
3. Migração de dados para Base de Testes (Espelhamento) [SIG Software] - até 7 dias 03/09 – 11/09
4. Confirmar Dados Migrados [Unidade] - 5 dias 14/09 – 18/09
4.a. Corrigir Planilha [Unidade] - 5 dias 14/09 - 18/09
5. Migração de Dados para Base de Produção [SIG Software] - até 7 dias 21/09 – 29/09
Campus Londrina | [21 empty] | 1. Formatar Planilha [DTIC] - 3 dias – 31/08 – 02/09
1.a. Corrigir Planilha [Unidade] - 3 dias - 03/09 – 09/09
2. Confirmar Planilha [Unidade] - 3 dias - - 03/09 – 09/09
3. Migração de dados para Base de Testes (Espelhamento) [SIG Software] - até 7 dias 10/09 – 18/09
4. Confirmar Dados Migrados [Unidade] - 5 dias 21/09 – 25/09
4.a. Corrigir Planilha [Unidade] - 5 dias 21/09 - 25/09
5. Migração de Dados para Base de Produção [SIG Software] - até 7 dias 28/09 – 06/10
Campus Assis e Irati | [24 empty] | 1. Formatar Planilha [DTIC] - 3 dias – 03/09 – 09/09
1.a. Corrigir Planilha [Unidade] - 3 dias - 10/09 – 14/09
2. Confirmar Planilha [Unidade] - 3 dias -10/09 – 14/09
3. Migração de dados para Base de Testes (Espelhamento) [SIG Software] - até 7 dias 15/09 – 23/09
4. Confirmar Dados Migrados [Unidade] - 5 dias 24/09 – 30/09
4.a. Corrigir Planilha [Unidade] - 5 dias 24/09 - 30/09
5. Migração de Dados para Base de Produção [SIG Software] - até 7 dias 01/10 – 09/10
Campus Jacarezinho, Umuarama, Foz e EAD | [30 empty] | 1. Formatar Planilha [DTIC] - 3 dias – 09/09 – 11/09
1.a. Corrigir Planilha [Unidade] - 3 dias - 14/09 – 16/09
2. Confirmar Planilha [Unidade] - 3 dias - 14/09 – 16/09
3. Migração de dados para Base de Testes (Espelhamento) [SIG Software] - até 7 dias 17/09 – 25/09
4. Confirmar Dados Migrados [Unidade] - 5 dias 28/09 – 02/10
4.a. Corrigir Planilha [Unidade] - 5 dias 28/09 - 02/10
5. Migração de Dados para Base de Produção [SIG Software] - até 7 dias 05/10 – 13/10